## Slide 1
CAPACIDADE INSTITUCIONAL
MODELAGEM DE PROJETOS

## Slide 2
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE UMUARAMA
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Bruno Oliveira - Conselho de Desenvolvimento de Umuarama - Câmara Técnica Assuntos Comunitários.
Patrocinador: Conselho de Desenvolvimento de Umuarama - Valcir Simão - Presidente
Objetivo Principal
Orientar os contribuintes, atuais e futuros, e a conunidade em geral sobre a importância social e econômica dos tributos.
Informar a comunidade sobre a composição da carga tributária na renda, no consumo e na propriedade.
Disseminar e aplicar os instrumentos de controle da transparência e da qualidade da aplicação dos recursos publicos
Delimitação do Escopo e Limites.
Implantação do Observatório social e acompanhamento das contas publicas, de processos licitatórios e organização de eventos destinas ao esclaricimento social.
NOME DO PROJETO
Riscos
Administração de Conflitos em razão de que o conrole das contas públicas e da transparência em licitações pode ferir interesses dos mais diversos.
Produtos
Monitoramento sistemático dos processos judiciais contra gestores publicos e orgãos publicos.
Potencialização dos conselhos municipais e aumento da competitividade e traansparências das licitações.
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Sensibilização e articulação com lideranças lociasi de moral ilibada, notório engajamento as causas sociais;
Organizaçção da estrutura organizacional e diretiva.
Implantaçção de estrutura física para o Observatório
Organização de cursos e treinamentos destinados a formação das pessoas destinadas; a formação dos membros do observatório e da sociedade em geral.
Comunicação
Ampla divulgação em todas as midias e conquista de espaço gratuito em redes socieis e imprensa.
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE UMUARAMA

## Slide 3
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Sensibilização e articulação com lideranças locais, de moral ilibada e notório engajamento as causas sociais; 1.1 - Articulação com pessoas de adequado perfil para compor o quadro do observatório; 1.2 - Promover reuniões de sensibilização para escolha/eleição da diretoria Definicaçao da estrutura organizacional e diretiva. 2.1 - Construir o organograma e estrutura formal do Observatório; Implantaçção de estrutura física para o Observatório 3.1 - Escolha de local adequado ao funcionamento do Observatório tendo em conta suas características; 3.2 - Formalização de contratos de locação; Organização de cursos e treinamentos destinados a formação das membros do observatório e da sociedade em geral 4.1. - Organização de eventos de conscientização da sociedade, sobre a importância do Observatório e dos trabalhos a ele elencados. | 31/06/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2026
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE UMUARAMA

## Slide 4
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Gabinete e Gestão Integrada
Patrocinador:
Objetivo Principal
Promover uma ação itinerante em que seria implantado com implantação de gabinete móvel na cidade mensalmente, permitindo ouvir diretamente as demandas e realizar prestação de contas de ações executadas.
Delimitação do Escopo e Limites.
Descentralização da prefeitura levando os serviços disponíveis da administração, ouvindo as demandas dos munícipes e realizando a prestação de contas das ações executadas.
NOME DO PROJETO
Riscos
Restrição orçamentária
Falta de engajamento da equipe
Desinteresse político
Logística (dificuldade no transporte e deslocamento)
Aceitação pública
Espaços físicos
Produtos
Serviços levantados;
Ações no território planejadas;
Bairros mapeados;
Estratégia de comunicação implementada;
Equipe capacitada;
Atividades acompanhadas
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Planejamento do projeto;
Levantar os serviços que serão executados;
Mapear os bairros (verificar estrutura);
Criar cronograma de execução das ações;
Treinamento da equipe;
Comunicação;
Execução das atividades;
Avaliação e monitoramento.
Comunicação
Desenvolvimento de campanhas de comunicação para divulgação das ações que serão realizadas através de mídias sociais, sítios, imprensa etc.
Prefeitura nos bairros
PREFEITURA NOS BAIRROS

## Slide 5
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Planejamento do projeto | 
Levantar os serviços que serão executados | 
Mapear os bairros (verificar estrutura) | 
Criar cronograma de execução das ações | 
Treinamento da equipe | 
Divulgação | 
Início da execução das atividades | 
Avaliação e monitoramento | 
PREFEITURA NOS BAIRROS

## Slide 6
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Secretário de Fazenda
Patrocinador:Prefeitura
Delimitação do Escopo e Limites.
Descreva o que está no escopo e o que não está.
Poder público delimita as propostas para que a comunidade não traga demandas desnecessárias;
NOME DO PROJETO
Riscos:
Falta de orçamento;
Comunidade não aderir;
Produtos
Produtos do projeto para o alcance do objetivo
Metodologia definida;
Restringir limite do orçamento;
Orçamento Participativo Regulamentado;
Plataforma desenvolvida;
Proposta definida pela Administração;
Orçamento disponibilizado para a população;;
Proposta final divulgada;
Projeto de Lei Elaborado participativo
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Descreva as principais etapas do planejamento e do desenvolvimento do projeto.
- Ajustar a metodologia para definição das propostas que comporão o Orçamento participativo;
- Estabelecer os limites orçamentário para elaboração do orçamento participativo;
- Publicação de Decreto que regulamenta as etapas de elaboração do orçamento participativo e prazos;
- Desenvolver uma plataforma online em que os cidadãos possam encaminhar e ter acesso as propostas do orçamento de acordo com as normas estabelecidas no Decreto Regulamentador;
- Definir as propostas pelas Administração direta e indireta ;
- Disponibilizar as proposta de melhorias que podem ser inseridas no orçamento para comunidade votar;
- Divulgar proposta final de investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente.
- Encaminhar Projeto de Lei consolidado para o Poder Legislativo;
Comunicação
Reunião para definir metodologia do orçamento participativo;
Divulgação do Projeto e Publicação do Decreto Regulamentador;
Reunião com a administração direta e indireta para definir as propostas.
Divulgação efetiva para alcançar a comunidade;
Objetivo Principal
Implementar metodologia de orçamento participativo, permitindo que a população participe diretamente da definição das prioridades do orçamento municipal.
Orçamento Participativo
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

## Slide 7
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Definir Metodologia do Orçamento Participativo | 01/11/2024
Reunião da Diretoria de Planejamento Orçamentário com a Diretoria de Tecnologia para desenvolvimento da plataforma do Orçamento Participativo | 05/11/2024
Desenvolvimento da plataforma pelo Núcleo de Tecnologia | 15/01/2025
Período de testes da Plataforma do Orçamento Participativo | 31/01/2025
Estudo dos limites orçamentário para elaboração do orçamento participativo | 01/12/2024
Elaboração de Decreto pela Procuradoria Geral de acordo com a Metodologia e limites estabelecidos pelo Planejamento Orçamentário | 01/01/2025
Reuniões estratégicas individualizadas com a administração direta e indireta para definição de propostas para orçamento público | 31/01/2025
Validação de Propostas | 15/02/2025
Disponibilização de proposta para votação da população/comunidade mediante preenchimento de cadastro | 01/03/2025
Encerramento da votação | 30/04/2025
Divulgação do resultado final da votação | 10/05/2025
Elaboração do projeto final do orçamento com as propostas do orçamento participativo | 10/05/2025
Encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual para o Legislativo | 01/09/2025
Faltou etapa da plataforma | 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

## Slide 8
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Secretário de Fazenda
Patrocinador: Prefeito
Delimitação do Escopo e Limites.
Descreva o que está no escopo e o que não está.
A delimitação da modernização está nos processos atuais, passando a automatizar e digitalizar as rotinas a partir de 01/01/2025.
Capacitar servidores para implementação de rotinas de fiscalização direcionadas ao ISSQN, fomentando o aumento da arrecadação.
NOME DO PROJETO
Riscos:
Ausência de engajamento das Secretarias no estudo;
Projeto de Lei não ser aprovado pelo Legislativo;
Ausência de orçamento;
Produtos
Produtos do projeto para o alcance do objetivo
Processos revisados e digitalizados;
Planta Genérica e Ortofoto atualizada;
Servidor capacitado
Legislação Tributária revisada
Comunicação
Realizar reunião com as Secretarias para alinhamento das estratégias no processo de digitalização e atualização da legislação;
Comunicação externa de que está sendo atualizada a planta genérica e iniciada a fiscalização;
Objetivo Principal
Promover a modernização da gestão tributária e, potencializar a capacidade de arrecadação do município a partir da implementação de tecnologia e ferramentas de automação de processos.
Modernização da gestão Pública tributaria
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Descreva as principais etapas do planejamento e do desenvolvimento do projeto.
- Revisão e digitalização dos processos/automação dos processos tributários;
- Atualização da Planta Genérica e Ortofoto;
- Capacitação de Servidores para implementação de novas rotinas de Fiscalização do ISS para aumento da média de arrecadação visando a Reforma Tributária;;
- Revisão da legislação tributária adequando aos processos diários;

## Slide 9
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Definir estratégia com servidores do Núcleo de Tecnologia para iniciar os processos digitais em 2025 | 01/11/2024
Formatar e parametrizar software | 01/12/2024
Período de testes e adequação de ferramenta/software | 31/12/2024
Início da utilização dos processos digitais | 01/01/2025
Atualização da Planta Genérica e Ortofoto | 
Entrega da Ortofoto pela empresa Aerotri e validação pela empresa Geomais | 31/12/2024
Inserção de Imagem atualizada no sistema de georreferenciamento | 01/06/2025
Apontamento das diferenças para confrontação por equipe in loco e validação | 01/06/2027
Lançamento tributário das diferenças de metragem apontadas na ortofoto | 01/01/2028
Planta Genérica de Valores | 
Denominar membros da comissão de avaliação da nova planta genérica | 12/09/2024
Reuniões com a Comissão de Avaliação da Nova Planta Genérica | 01/06/2025
Elaboração do Projeto de Lei da Nova Planta Genérica ou Decreto - aguardando entendimento legal | 01/07/2025
Em caso de necessidade aprovação de Lei - Encaminhamento de Projeto de Lei para Legislativo da Nova Planta Genérica | 01/08/2025
Aprovação do Projeto de Lei da Nova Planta Genérica | 30/09/2025
Atualização da Legislação Tributária | 
Reuniões individualizadas com as Secretarias para atualização da Legislação Tributária | 31/10/2024
Elaboração de Projeto de Lei | 30/11/2024
Encaminhamento do projeto de Lei para Procuradoria Geral do Município | 01/02/2025
Encaminhamento do Projeto para Legislativo | 10/02/2025
Revisão dos Resultados do Projeto | 01/01/2027
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA

## Slide 10
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos
Patrocinador:
Delimitação do Escopo e Limites.
Descreva o que está no escopo e o que não está.
NOME DO PROJETO
Riscos
Produtos
Produtos do projeto para o alcance do objetivo
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Descreva as principais etapas do planejamento e do desenvolvimento do projeto.
Comunicação
Objetivo Principal
Implementar a unidade de monitoramento dos indicadores e projetos estratégicos da prefeitura contemplando a definição de metodologia, de estrutura de governança, o mapeamento de competências e de processos
Governança em Foco
GOVERNANÇA EM FOCO
Pendente produtos, papeis e responsabilidades, eap, escopo e riscos

## Slide 11
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
GOVERNANÇA EM FOCO

## Slide 12
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: GABINETE
Patrocinador:
Delimitação do Escopo e Limites.
Descreva o que está no escopo e o que não está.
NOME DO PROJETO
Riscos
Produtos
Produtos do projeto para o alcance do objetivo
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Descreva as principais etapas do planejamento e do desenvolvimento do projeto.
Comunicação
Objetivo Principal
Elaborar e implementar, baseado nas competências chave mapeadas pela prefeitura, a política de desenvolvimento dos servidores e servidoras públicas, promovendo a formação profissional de forma permanente.
Plano de Desenvolvimento
PLANO DE DESENVOLVIMENTO
Pendente produtos, papeis e responsabilidades, eap, escopo e riscos

## Slide 13
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
PLANO DE DESENVOLVIMENTO

## Slide 14
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Administração
Patrocinador: Gabinete
Delimitação do Escopo e Limites.
Atualizar e modernizar a legislação e regras do estatuto e plano de carreiras dos servidores públicos. Isso inclui a revisão da legislação atual, elaboração de propostas de atualização, consultas, validação, aprovação formal, e implementação das mudanças. O projeto não abordará mudanças em legislação federal ou estadual, nem revisará políticas não relacionadas ao estatuto e plano de carreiras. Será realizado dentro do orçamento e cronograma estabelecidos, utilizando as ferramentas e tecnologias existentes e respeitando as normas legais e administrativas.
NOME DO PROJETO
Riscos
Resistência à mudança, atrasos no cronograma, problemas de aprovação, falta de conformidade legal e falhas na implementação.
Produtos
Planejamento realizado
Diagnóstico concluido
Proposta de plano elaborada
Plano de desenvolvimento implementado.
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Planejamento do projeto
Diagnóstico
Elaboração das propostas
Implementação
Comunicação
Através de reuniões de grupo internas, , palestras com servidores e com envolvimento da Sec. Comunicação.
Objetivo Principal
Atualizar e modernizar a legislação e regras vigentes relacionadas ao estatuto e plano de carreiras dos servidores públicos de Umuarama.
Novo estatuto e plano de carreiras
NOVO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRAS

## Slide 15
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
PLANEJAMENTO DO PROJETO | Jan/2025
Definição de objetivos | Fev/2025
Desenvolvimento do plano de projeto | Abril/2025
Formação da equipe | Abril/2025
DIAGNÓSTICO | Maio/2025
Levantamento da legislação | Maio/2025
Levantamento das necessidades | Maio/2025
Relatório de diagnóstico | Junho/2025
Reunião de revisão | Julho/2025
ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS | Ago/2025
Desenvolvimento das propostas | Setem/2025
Consulta e feedbacks | Setem/2025
Revisão e ajustes | Out/2025
Propostas internamentes aprovadas | Nov/2025
Envio ao legislativo | Dez/2025 - Jan/2026
IMPLEMENTAÇÃO | Fev/2026
NOVO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRAS

## Slide 16
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Desenvolvimento do plano de implementação | Abril/2026
Execução do plano | Maio/2026
Comunicação e treinamento | Junho/2026
Monitoramento e avaliação | Junho/2026
Implementação inicial | Agosto/2026
Avaliação Intermediária | Set/2026
Conclusão da implementação | Dezembro/2026

## Slide 17
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Administração
Patrocinador: Gabinete
Delimitação do Escopo e Limites.
1. Foco apenas em órgãos e entidades da administração pública direta.
2. Exclusão de mudanças que exijam alterações na legislação vigente.
3. Restrição a readequações funcionais sem aumento do quadro de pessoal.
4. Limitação a processos internos, sem alteração direta na prestação de serviços ao cidadão.
5. Implementação dentro do ano fiscal corrente, sem extensão para exercícios futuros.
6. Utilização apenas de recursos e tecnologias já disponíveis na administração.
NOME DO PROJETO
Riscos
Resistência à mudança por parte dos servidores e gestores.
Interrupção temporária de serviços essenciais durante a transição.
Conflitos internos devido à redistribuição de responsabilidades e poder.
Restrições orçamentárias limitando a implementação das mudanças necessárias.
Falta de apoio político para sustentar as mudanças a longo prazo.
Sobrecarga de trabalho durante o período de transição.
Produtos
1. Relatório de diagnóstico organizacional com mapeamento de competências elaborado
2. Novo organograma e descrições de cargos atualizadas.
3. Plano de realocação e desenvolvimento de pessoal concluido
4. Manuais de procedimentos revisados e programa de treinamento elaborados
6. Plano de comunicação interna e relatórios de acompanhamento.
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Diagnóstico
Elaboração da nova proposta de estrutura organizacional.
Implementação da nova estrutura organizacional.
Comunicação
Através de reuniões de grupo e palestras com envolvimento da Sec. Comunicação.
Objetivo Principal
Otimizar a estrutura organizacional, através da readequação de funções e competências dos órgãos e entidades da administração pública, eliminando sobreposições, promovendo a melhoria na execução de políticas públicas.
ProAdm
PROADM – MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

## Slide 18
PROADM – MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
DIAGNÓSTICO | Jan/2025
Análise estrutural | Fev/2025
Entrevistas e pesquisas | Abril/2025
Revisão de desempenho e mapeamento de processos | Abril/2025
Relatório de diagnóstico | Maio/2025
Apresentação dos resultados | Maio/2025
ELABORAÇÃO DE NOVA PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | Maio/2025
Definição de objetos | Junho/2025
Desenvolvimentos de proposta | Julho/2025
Consultas e revisões | Ago/2025
Planejamento de recursos | Setem/2025
Aprovação da proposta | Setem/2025
Consultas e revisões | Out/2025
Aprovação da proposta e plano de comunicação | Nov/2025
IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA | Jan/2026
Desenvolvimento de plano de implementação | Fev/2026

## Slide 19
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Treinamento e suporte | Abril/2026
Revisão e ajuste de projetos | Maio/2026
Monitoramento e avaliação | Junho/2026
Conclusão da implementação | Junho/2026
Feedbacks e ajustes | Setembro/2026

## Slide 20
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Administração
Patrocinador: Gabinete
Delimitação do Escopo e Limites.
A base principal do sistema é limitado ao acesso dos funcionários da prefeitura de umuarama, deixando uma seção para seção de acesso do público.
NOME DO PROJETO
Riscos
Vulnerabilidade a ataques cibernéticos, a resistência à mudança por parte dos servidores, os custos elevados da implementação e manutenção dos sistemas, e a dependência tecnológica.
Produtos
Sistema de gestão eletrônica de documentos: Para gerenciar documentos digitais de forma eficiente.
Sistema de gestão de processos: Para automatizar e otimizar processos.
Portal de serviços online: Para oferecer serviços públicos digitais aos cidadãos.
Sistema de assinatura eletrônica: Para validar documentos digitais.
Suíte de produtividade: Criação e edição de documentos.
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Planejamento
Equipe
Implementação
Segurança
Adoção
Considerações
Benefícios
Pontos-chave
Comunicação
Através de reuniões de grupo e palestras com envolvimento da Sec. Comunicação.
Objetivo Principal
Transformar digitalmente os processos da Prefeitura de Umuarama com foco na promoção da eficiência e na redução da burocracia.
Processos Digitais
PROCESSOS DIGITAIS

## Slide 21
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Planejamento: contratação de consultoria . | Assinatura do Contrato da Licitação
Elaboração edital | Feito
Realização da Licitação | No Aguardo
Assinatura do contrato | 30 dias após licitação
Equipe: Treinar | 30 dias
Comunicar | -
Preparar a equipe para a mudança. | -
Implementação: Configurar sistemas | 60 dias
Migrar dados | -
Testar | -
Segurança: Estabelecer políticas - Controlar acessos - Proteger dados | 30 dias
Adoção: Lançar serviços digitais | 90 dias após Assinatura do contrato
Monitorar - Oferecer suporte | Permanente
Considerações: Legislação | 60 dias
Cultura | Permanente
PROCESSOS DIGITAIS

## Slide 22
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Benefícios: Agilidade, transparência | Permanente
Redução de custos e melhoria da qualidade | 180 dias
Pontos-chave: Mapeamento | Permanente
Investimento em tecnologia | Permanente
Capacitação | Permanente
Comunicação e segurança. | Permanente
PROCESSOS DIGITAIS

## Slide 23
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Controladoria Interna Municipal
Patrocinador:
Delimitação do Escopo e Limites.
Definição dos objetivos e metas da plataforma de ouvidoria digital, acompanhamento na implementação da plataforma, acompanhamento do treinamento e capacitação, comunicação e divulgação, avaliação e monitoramento.
NOME DO PROJETO
Riscos
- Restrição orçamentária;
- Resistência à mudança (funcionários podem mostrar resistência a adoção da nova ferramenta);
- Insuficiencia de infraestrutura tecnológica, qualidade dos equipamentos etc;
- Segurança da informação (privacidade e proteção dos dados dos cidadãos);
- Falta de treinamento adequado para os servidores pode resultar em uso inadequado ou subutilização da ferramenta;
- Acessibilidade e inclusão (exclusão de alguns segmentos da população e não familiaridade com ferramentas digitais).
Produtos
- Plataforma de Ouvidoria Digital (app, whatsapp, chatbot) implementada;
- Manuais, guias e cartilhas disponibilizados;
- Relatórios de monitoramento e avaliação concluídos;
- Pesquisa de satisfação realizada.
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Planejamento do projeto;
Contratação da plataforma;
Levantamento de requisitos;
Acompanhamento para a adequada Integração(Preferencialmente) e Implantação;
Comunicação e Acompanhamento para capacitação adequada;
Monitoramento e avaliação.
Comunicação
Desenvolvimento de campanhas de comunicação para informar e sensibilizar a população sobre a existência e a importância da Ouvidoria Digital, incluindo materiais de divulgação através de manuais, cartilhas e guias orientativos disponibilizados para os munícipes.
Objetivo Principal
Implementar a ouvidoria digital, promovendo a ampliação do acesso ao cidadão aos serviços públicos municipais de forma digital, facilitada, intuitiva, internamente funcional e informacional
Ouvidoria Digital
OUVIDORIA DIGITAL

## Slide 24
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Planejamento do projeto | 
Identificação de requisitos e funcionalidades da ouvidoria digital e estabelecimento de metas e objetivos do projeto | 
Designação da equipe e definição de papéis e responsabilidades | 
Definição de marcos e prazos | 
Planejamento do orçamento | 
Aquisição da plataforma | 
Elaboração de documentação técnica (levantamento de requisitos) - fase interna da Licitção | 
Aquisição da plataforma - homologação | 
Implantação | 
Testes e validação da plataforma | 
Integração e implantação | 
Preferencialmente haver Integração com sistemas existentes | 
Comunicação e Capacitação | 
Treinamento da equipe responsável e servidores | 
Produção de guias e manuais de uso | 
Planejamento da campanha de comunicação (criação de materiais de divulgação, panfletos, vídeos, redes sociais) | 
OUVIDORIA DIGITAL

## Slide 25
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Comunicação e Capacitação | 
Campanha de divulgação (mídias sociais etc) | 
Lançamento da plataforma | 
Monitoramento e avaliação | 
Relatórios de desempenho (coleta e análise de dados sobre uso da ouvidoria digital) | 
Número de ouvidorias registradas | 
Número de demandas concluídas | 
Avaliação de satisfação com os cidadãos | 
Identificação de pontos de melhoria | 
OUVIDORIA DIGITAL

## Slide 26
Papéis e Responsabilidades
Líder do Projeto: Secretaria de Gestão Integrada
Patrocinador: Prefeito
Delimitação do Escopo e Limites.
Descreva o que está no escopo e o que não está.
Toda estrutura deve ser delimitada para atender as ações que resultem na captação de recursos.
NOME DO PROJETO
Riscos
Ausência de orçamento;
Falta de equipe técnica;
Falta de engajamento da equipe;
Produtos
Produtos do projeto para o alcance do objetivo
Equipe estruturada
Monitoramento, análise e cumprimento de Editais de captação de Recursos
Ações Preventivas
Eficiência execução de convênios
Estrutura Analítica do Projeto(WBS)
Descreva as principais etapas do planejamento e do desenvolvimento do projeto.
Estruturar equipe da Secretaria de Gabinete e Gestão Integrada para monitoramento, análise, cumprimento e relacionamento com intuito de identificar editais de programas do Governo Estadual e Federal, Fundações e iniciativa Privada que se encaixem em necessidade e projetos da administração Municipal;
Análise da Procuradoria da documentação requisitada no edital pretendido;
Ações preventivas de regularização de áreas para atender propostas de investimentos dentro dos prazos dos editais pretendidos;;
Capacitação de equipe que será responsável por gerenciar e executar convênios desde a formalização até a execução, visando cumprir prazos e critérios estabelecidos, garantindo eficiência;
Monitorar os programas e demais recursos.
Comunicação
Reunião com os Secretários para divulgação de editais e prazos para elaboração de projetos direcionados à captação.
Objetivo Principal
Promover a estruturação da unidade com capacitação de equipe e elaboração de banco de projetos para consolidação de propostas qualificadas para a busca de recursos junto ao governo federal, estadual e novas parcerias
Central de Projetos para Captação de Recursos
CENTRAL DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

## Slide 27
Ações e marcos intermediários | Data término previsto
Estruturar equipe da Secretaria de Gabinete e Gestão Integrada | 15/12/2025
Criar divisão específica para esta finalidade | 15/06/2025
Contratar servidores | 15/09/2025
Capacitar inicialmente equipe com cursos, visitas técnicas, fóruns e etc, principalmente referente ao manuseio das plataformas e sistemas | 15/12/2025
Análise da Procuradoria referente ao edital pretendido | 3 meses (varia de acordo com o surgimento de propostas)
Acompanhar os editais disponíveis | 1 mês
Validar a necessidade e viabilidade com a secretaria a ser interessada | 1 mês
Solicitar documentos a secretaria a ser interessada | 0,5 mês
Secretaria da Procuradoria-Geral avaliar o edital e dar parecer | 0,5 mês
Capacitar a equipe de forma periódica | -
Realizar cursos de capacitação periódica da equipe | -
Monitoramento dos possíveis editais | -
Realizar o acompanhamento periódico das plataformas, sistemas e afins com o objetivo de angariar recursos | -
CENTRAL DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS